## 同行评审报告
社区金融便民服务平台-恵家E站
同行评审计划表
No. | 所属阶段 | 评审对象 | 评审方法 | 评审类型 | 计划评审日期 | 计划评审工作量（人时） | 计划评审时间 | 评审参与人数 | 评审负责人 | 评审参与人 | 备注
1 | 先启 | 项目开发计划报告 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-04 | 6 | 1.5 | 4 | 黄一桂 | 陈嘉康、黄一桂、方兆彬、陈展望
2 | 先启 | 项目进度计划 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-04
3 | 先启 | 软件需求规约文档 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-04
4 | 精化 | 系统构架设计分析、设计模型 | 正式 | 技术评审 | 2018-07-07
5 | 精化 | 数据库模型 | 正式 | 技术评审 | 2018-07-07
6 | 精化 | 界面原型 | 正式 | 技术评审 | 2018-07-07
7 | 构建 | 代码走查（用户注册功能） | 正式 | 技术评审 | 2018-07-17
8 | 构建 | 代码走查（我的主页界面） | 正式 | 技术评审 | 2018-07-17
9 | 构建 | 代码走查（用户实名认证功能） | 正式 | 技术评审 | 2018-07-17
10 | 构建 | 代码走查（我的账户信息界面） | 正式 | 技术评审 | 2018-07-17
11 | 构建 | 代码走查（提交发布新闻功能） | 正式 | 技术评审 | 2018-07-17
12 | 产品化 | 项目开发总结报告文档 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-17
13 | 产品化 | 用户使用手册 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-17
14 | 产品化 | 产品安装手册 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-17
15 | 产品化 | 不符合问题追踪表 | 正式 | 管理评审 | 2018-07-17

## 过程定义
定义
评审方法 | 所属阶段 | 评审类型
非正式 | 先启 | 管理评审
正式 | 精化 | 技术评审
| 构建 | 审查
| 产品化 | 走查

## 变更历史
变更历史
版次 | 修改时间 | 作者 | 变更历史 | 备 注
0.1.20180706 | 2018-07-06 | 陈嘉康 | 初稿发布